## Program restrukturyzacji
Program restrukturyzacyjny
Okres obowiązywania: |  | 2023 rok
Nr | Nazwa instytutu badawczego | Nazwa działania | Osoba odpowiedzialna za realizację działania | Zwięzły opis działania zawierający cel, zakres oraz kluczowe zadania | Planowany Termin rozpoczęcia działania [rrrr-mm-dd] | Planowany Termin realizacji działania [rrrr-mm-dd] | Kluczowe kamienie milowe: | [5 empty] | Nakłady na realizację działania |  |  | w tym: | [8 empty] | Planowane efekty finansowe realizacji działania [w zł]: |  |  |  | Założenia przyjęte do kalkulacji efektów finansowych | Zwięzły opis efektu pozafinansowego realizacji działania | Prognoza sytuacji finansowej Instytutu na lata 2023-2026 uwzględniająca działania restrukturyzacyjne [w zł]
[7 empty] | Wyszczególnienie kamienia milowego [zwięzły opis] | Planowany Termin realizacji kamienia milowego [rrrr-mm-dd] | Planowane efekty finansowe kamienia milowego [w zł]: | [6 empty] | - przewidziane do poniesienia w 2023 r. |  |  | - przewidziane do poniesienia w 2024 r. |  |  | - przewidziane do poniesienia w 2025 r. |  |  | Wpływ na wynik finansowy netto (przychody - koszty) 2023 roku [w porównaniu do 2022 roku] | Wpływ na wynik finansowy netto (przychody - koszty) 2024 roku [w porównaniu do 2023 roku] | Wpływ na wynik finansowy netto (przychody - koszty) 2025 roku [w porównaniu do 2024 roku] | Wpływ na wynik finansowy netto (przychody - koszty) 2026 roku [w porównaniu do 2025 roku]
[9 empty] | Wpływ na wynik finansowy netto (przychody - koszty) 2023 roku [w porównaniu do 2022 roku] | Wpływ na wynik finansowy netto (przychody - koszty) 2024 roku [w porównaniu do 2023 roku] | Wpływ na wynik finansowy netto (przychody - koszty) 2025 roku [w porównaniu do 2024 roku] | Wpływ na wynik finansowy netto (przychody - koszty) 2026 roku [w porównaniu do 2025 roku] | Kwota nakładów [w zł] | Źródło finansowania nakładów | Opis wraz z uzasadnieniem konieczności poniesienia nakładów | Kwota nakładów [w zł] | Źródło finansowania nakładów | Opis wraz z uzasadnieniem konieczności poniesienia nakładów | Kwota nakładów [w zł] | Źródło finansowania nakładów | Opis wraz z uzasadnieniem konieczności poniesienia nakładów | Kwota nakładów [w zł] | Źródło finansowania nakładów | Opis wraz z uzasadnieniem konieczności poniesienia nakładów
1 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Zielony Instytut | Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych | Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w Instytucie. Wprowadzone rozwiązania wpłyną na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych oraz zmniejszenie energochłonności infrastruktury technicznej IPCZD. W ujęciu globalnym zaproponowane inwestycje mają bezpośredni, długofalowy wpływ na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Zrównoważony rozwój Instytutu w zakresie zielonej transformacji to następujące inwestycje: 1. Optymalizacja zużycia energii poprzez zarządzanie pracą głównych urządzeń chłodniczych względem zapotrzebowania na chłód. 2. Rozbudowa systemu regulacji pracy pomp (automatyzacja i zarządzanie pracą urządzenia, m.in. wyłączanie układu w okresach niskich temperatur np. w nocy). 3. Rozbudowa istniejącego systemu OZE - układy fotowoltaiczne (montaż paneli fotowoltaicznych o mocy około 500kW na dachach i zabudowa istniejącego parkingu). 4. Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego części wspólnych i montaż czujników ruchu. 5. Nawiązanie współpracy na zasadach barterowych w Veolia Energia Warszawa S.A. w zakresie posadowienia na terenie IPCZD nowoczesnej kotłowni gazowej umożliwiającej dostawy energii cieplnej i energii elektrycznej do obiektów IPCZD przy zmniejszonych kosztach za przesył. 6.Pozyskanie środków finansowych ze sprzedaży tzw. Białych Certyfikatów za zrealizowane już działania proekologiczne obniżające emisje CO2. | 2023-10-01 | 2026-12-31 | Kamień 1. Określenie szczegółowych parametrów do przeprowadzenia prac modernizacyjnych wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. | 2023-12-31 |  |  |  |  | 8854000 | Środki IPCZD | Nakłady za wykonanie konstrukcji zadaszenia niezbędne do realizacji zadania, nakłady na modernizację instalacji elektrycznej wraz z montażem czujników ruchu niezbędne do realizacji zadania, nakłady na rozbudowę instalacji PV niezbędne do realizacji zadania. | 100000 | Środki IPCZD | Nakłady za przygotowanie niezbędnej dokumentacji i uzgodnień dla realizacji zadania. | 5550000 | Środki IPCZD | Nakłady niezbędne do poniesienia na realizację zadania. | 3204000 | Środki IPCZD | Nakłady niezbędne do poniesienia na realizację i uruchomienie zadania. | 0 | 187329 | 2316700 | -1895500 | Oszczędności zużycia energii oparte o parametry energetyczne planowanych do wprowadzenia modernizacji. W efekcie finansowym uwzględniono rozliczane w czasie koszty zakupów inwestycyjnych ze środków IPCZD, wykazanych w nakładach. | Korzyści społeczne działania: zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie energochłonności budynku, zwiększenie ilości wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Sprzedaż jednostek TOE uzyskanych z Białych Certyfikatów. | 2025-06-30 |  |  | 2000000 | -2000000
[7 empty] | Kamień 3. Sukcesywna realizacja prac modernizacyjnych. | 2025-07-31
[7 empty] | Kamień 4. Sukcesywne uruchomienie poszczególnych instalacji. | 2025-12-31 |  | 187329 | 316700 | 104500
[7 empty] | Kamień 5. Monitorowanie skuteczności wdrożonych modernizacji. | 2026-12-31
2 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Transformacja cyfrowa Instytutu | Kierownik Działu Systemów Informatycznych i Pełnomocnik Dyrektora ds. Cyfryzacji dokumentacji medycznej. | Celem tego działania jest transformacja cyfrowa Instytutu. Strategiczne i przemyślane wdrażanie technologii: od rozwiązań do administrowania placówką poprzez systemy ułatwiających lekarzom realizację opieki nad pacjentem oraz wymiana i analiza danych. Celem tego działania jest identyfikacja danych przetwarzanych w Instytucie w formie papierowej oraz w postaci samodzielnych, plikowych baz danych, a następnie przeprowadzenie procesu umieszczania tych danych w głównych systemach informatycznych takich jak HIS (CGM - CliniNET) oraz ERP (Asseco - InfoMedica). | 2023-11-01 | 2026-12-31 | Kamień 1. Cyfryzacja procesu zlecania oraz podaży leków, co oprócz ewidencji umożliwi integrację systemu HIS z szafami lekowymi w systemie Unit Dose. | 2024-06-30 |  | 18000 |  |  | 1050000 | Środki IPCZD | Nakłady na modyfikacje systemów informatycznych niezbędne do realizacji zadania. Opłata za nowe rozwiązania informatyczne. Nakłady na ponoszone sa również w roku 2026 r. (50 tys. zł). | 50000 | Środki IPCZD | Nakłady na modyfikacje systemów informatycznych niezbędne do realizacji zadania. Nakłady na nowe rozwiązania informatyczne. | 900000 | Środki IPCZD | Nakłady na modyfikacje systemów informatycznych niezbędne do realizacji zadania. Nakładuy na nowe rozwiązania informatyczne. | 50000 | Środki IPCZD. | Nakłady na modyfikacje systemów informatycznych niezbędne do realizacji zadania. Nakłady na nowe rozwiązania informatyczne. | 5000 | 693000 | 690000 | 45000 | W kalkulacji przyjęto wzrost przychodów dot. rozliczeń świadczeń rozliczanych indywidualnie z płatnikiem (HZP), dzięki pełnej informacji o kosztach poszczególnych hospitalizacji. Dodatkowo przyjęto oszczędności kosztów materiałowych spowodowane redukcją druków papierowych. W efekcie finansowym, uwzględniono także rozliczane w czasie koszty zakupów ze środków IPCZD dot.modyfikacji systemów informatycznych, wykazanych w nakładach. W efekcie finansowym, uwzględniono również koszty usług serwisowych dla zmodyfikowanych systemów informatycznych. | Cyfryzacja danych pozwoli na zwiększenie jakości i dostępności danych medycznych, poprawę kontroli merytorycznej nad procesami leczenia. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Cyfryzacja procesu ewidencji zużytych materiałów medycznych na pacjenta. | 2024-06-30 | 10000 | 680000 | 650000
[7 empty] | Kamień 3. Cyfryzacja Bloku Operacyjnego - wprowadzenie technologii cyfrowych do zarządzania, monitorowania i udokumentowania działań w bloku operacyjnym. Dodatkowo opracowanie i wdrożenie algorytmów AI wspomagających planowanie operacji, z uwzględnieniem dostępności sal operacyjnych, zespołu chirurgicznego oraz przede wszystkim potrzeb pacjenta. | 2024-12-31 |  |  | 20000
[7 empty] | Kamień 4. Identyfikacja samodzielnych plikowych baz danych (np. w arkuszach Microsoft Excel) prowadzonych indywidualnie przez jednostki, a następnie integracja ich zawartości do głównych systemów - np. do HIS. W zależności od typu danych oraz metody ich pozyskiwania i wprowadzania może to być umieszczenie w HIS funkcjonalności w postaci dodatkowego formularza lub zakładki; bądź też stworzenie interfejsu pozwalającego na zaczytywanie zgromadzonych danych do systemu HIS i transformację ich do elementu zgodnego z rekordami EDM. | 2025-06-30 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000
[7 empty] | Kamień 5. Interaktywna platforma dla kadry zarządzającej - system wspomagający zarządzanie strategiczne w Szpitalu. Platforma łącząca narzędzia, aby umożliwić efektywne podejmowanie decyzji, analizę danych, planowanie strategiczne, zestawienia kluczowych wskaźników, danych finansowych, wyników operacyjnych i innych istotnych informacji. | 2025-12-31 |  |  | -25000
[7 empty] | Kamień 6. Optymalizacja procesów back-office z wykorzystaniem z rozwiązań AI - Wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) w szpitalu w celu automatyzacji procesów administracyjnych (rejestracja pacjentów, ustalanie terminu wizyt/zabiegów, archiwizacja dokumentów), wprowadzenie chatbotów i wirtualnych asystentów (udzielających pacjentom informacji), zarządzanie zasobami oraz rozpoznawanie mowy i przetwarzanie języka naturalnego poprawi jakość opieki, efektywność procesów medycznych oraz innowacyjność placówki. | 2025-12-31 |  |  | 110000 | 50000
[7 empty] | Kamień 7. Integracja systemów części szarej i białej - wytworzenie lub zakup interfejsu informatycznego w celu połączenia dwóch kluczowych systemów wspierających działalność szpitala: części białej, czyli przede wszystkim systemu HIS odpowiedzialnego za procesy kliniczne związane z opieką nad pacjentami, oraz części szarej, czyli systemu administracyjnego ERP od procesów administracyjnych i operacyjnych wspierających funkcjonowanie placówki. Integracja umożliwi wymianę danych między tymi dwiema sferami co zapewni optymalizację procesów zarządzania personelem, materiałami medycznymi, lekami oraz finansami, uwzględniając potrzeby kliniczne i administracyjne, skonsoliduje zarządzanie danymi pacjentów, zoptymalizuje wykorzystanie zasobów ludzkich, finansowych i sprzętowych, uwzględniając zarówno aspekty medyczne, jak i operacyjne. | 2026-12-31 |  |  | -60000
3 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Zmiana strategii dotycząca hospitalizacji | Z-ca Dyr. ds. Klinicznych | Realizacja działania ma na celu zwiększenie dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia wybranych chorób w formacie krótkiej (najczęściej jednodniowej) hospitalizacji. Skrócenie hospitalizacji jest korzystne na kilku płaszczyznach: ekonomicznej, społeczne, organizacyjnej i często medycznej. Działanie będzie realizowane w dwóch odsłonach. Pierwsza dotyczy zwiększenia dostępności do diagnostyki oraz zmiany organizacji pracy, co spowoduje skrócenie czasu trwania świadczeń kilkudniowych i zwiększenie liczby jednodniowych, docelowo w nowej przestrzeni przygotowanej specjalnie do takich świadczeń. Druga zakłada powstawanie programów medycznych dedykowanych konkretnym chorobom i realizację krótkich (najczęściej jednodniowych) hospitalizacji opartych o interdyscyplinarny zespół profesjonalistów medycznych. Realizacja zadania pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania i przyspieszenie diagnostyki. Zadanie w części opiera się na pracy personelu medycznego wykonywanej poza podstawowym czasem pracy. Główne zadania: 1. Określenie ram organizacyjnych oraz technicznych dla realizacji programów oraz podejmowania działań związanych z identyfikacją orz usuwaniem przyczyn przedłużających się pobytów. 2. Tworzenie planów medycznych dla każdego programu. 3. Monitorowanie rentowności oraz parametrów statycznych (w szczególności liczba osobodni i przelotowość). 4. Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów. Zadanie będzie realizowane s sposób ciągły przez cały okres trwania programu restrukturyzacyjnego. Realizacja działania wpisuje się w pożądany i realizowanych w krajach EU oraz USA trend skracania pobytów szpitalnych. | 2023-10-01 | 2026-12-31 | Kamień 1. Identyfikacja możliwości skrócenia pobytów i wdrożenie działań | 2024-06-30 | [16 empty] | 594778.8502 | 2060483.874 | 265526.2724 | 292078.8997 | Dla każdego z programów przeprowadzano osobną kierunkową analizę finansową w oparciu o spodziewane koszty osobowe, materiałowe i usługowe, analizy będą uszczegółowione po stworzeniu planów medycznych (kamień 2). | IPCZD realizuje programy szybkiej diagnostyki i leczenia w formie krótkich hospitalizacji od dwóch lat. Rezultaty tych działań są pozytywne i wpływają na zdecydowane skrócenie czasu oczekiwania w konkretnych grupach oczekujących na świadczenie zdrowotne. Istniejące programy są dobrze oceniane przez pacjentów. Wykonywanie pracy poza podstawowym czasem zatrudnienia pozwala na lepsze wykorzystanie infrastruktury oraz aparatury medycznej. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Stworzenie planów medycznych dla programów krótkich, intensywnych hospitalizacji, analiz rentowności i zdolności organizacyjnych, decyzja o uruchomieniu programów. | 2024-06-30 | 594778.8502 | 2060483.874 | 265526.2724 | 292078.8997
[7 empty] | Kamień 3 Oddanie do użytku przestrzeni dedykowanej krótkim hospitalizacjom stworzonej w ramach realizacji programu wieloletniego pn. "Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". Inwestycja uwzględniona w zadaniu Nowoczesny Szpital. | 2026-06-30
[7 empty] | Kamień 4. Monitorowanie skuteczności wdrożonych działań, w szczególności parametrów statystycznych, ekonomicznych oraz list oczekujących i podejmowanie decyzji o utrzymaniu, zaprzestaniu lub modyfikacji wdrożonych działań. | 2026-12-31
4 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Optymalizacja ambulatoryjnej opieki specjalistycznej | Z-ca Dyr. ds. Klinicznych | Celem zadania jest optymalizacja działania poradni w następujących obszarach: 1. Kolejki oczekujących - ocena liczby oczekujących i czasu oczekiwania, weryfikacja sposobu dokonywania wpisów oraz dostępnych kanałów komunikacji, ustalenie jednolitych zasad, optymalizacja grafików. 2. Przegląd struktury świadczeń - ocena dostępnych miejsc w podziale na poszczególne grupy pacjentów (w tym pierwszo i kolejno razowi, ze szczególnymi uprawnieniami, stan pilny i stabilny), ocena dostępności do poradni dla pacjentów kontynuujących leczenie rozpoczęte w innych poradniach IPCZD. 3. Przegląd poprawności kodowania i rozliczania świadczeń - zebranie informacji o sposobie dokonywania wpisów w HIS, audyty poprawności kodowania, ewentualna optymalizacja procedur. 4. Przegląd personelu, zasobów infrastrukturalnych oraz sprzętowych - dostosowanie pracy personelu poradni, sprzętu i dostępności do usług zewnętrznych (np. USG) do potrzeb poradni. Spodziewany efekt realizacji zadania to poprawa efektywności udzielania świadczeń, w tym zwiększenie liczby przyjmowanych pacjentów, skrócenie kolejek oczekujących, szczególnie dla świadczeń pilnych, ujednolicenie zasad zapisywania na wizyty, ułatwienie kontynuowania leczenia rozpoczętego w innej poradni IPCZD. | 2023-10-01 | 2026-12-31 | Kamień 1. Cykl spotkań z kierownikami poradni, omówienie planu optymalizacji dla każdej z poradni. | 2023-10-30 | [16 empty] | 0 | 1750000 | 175000 | 192500 | Przyjęto zwiększenie przychodu na poziomie 5% w obszarze poradni, założono konieczny wzrost kosztów wynagrodzeń dla realizacji 60% wzrostu przychodów, koszt wynagrodzeń oszacowano na poziomie 1/3 dodatkowego przychodu. | Ułatwienie zapisania się na wizytę w IPCZD, ułatwienie kontynuowania procesu diagnostycznego lub leczenia w kolejnych poradniach Instytutu. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Realizacja audytów kodowania oraz rozliczania świadczeń. | 2023-11-30
[7 empty] | Kamień 3. Opracowanie raportu obejmującego spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości oraz proponowane rozwiązania. | 2023-12-31
[7 empty] | Kamień 4. Ujednolicenie zasad organizacji udzielania świadczeń oraz prowadzenie listy oczekujących. | 2024-01-31 |  | 1750000 | 175000 | 192500
[7 empty] | Kamień 5. Sukcesywne wygaszanie umów cywilnoprawnych opartych o stawkę godzinową na rzecz płatności za udzielone świadczenia. | 2024-12-31
[7 empty] | Kamień 6. Monitorowanie skuteczności wprowadzonych działań oraz wdrażanie ew. korekt. | 2026-12-31
5 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Optymalizacja diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej | Z-ca Dyr. ds. Klinicznych | Celem zadania jest zwiększenie dostępności do diagnostyki dla pacjentów hospitalizowanych w IPCZD, szczególnie jeżeli może się to przełożyć na skrócenie hospitalizacji oraz optymalizację obszaru diagnostyki laboratoryjnej. Główne zadania: 1. Przegląd wszystkich procedur diagnostyki laboratoryjnej, określenie ekonomicznej oraz merytorycznej zasadności wykonywania oznaczeń, zakontraktowanie badań w laboratoriach zewnętrznych, utrzymanie lub rozpoczęcie wykonywania procedur w pracowniach IPCZD. 2. Przegląd zleceń na badania laboratoryjne pod kątem ich zasadności oraz efektywności (wykorzystania w procesie diagnostyki i leczenia). 3. Identyfikacja ograniczeń w dostępie do diagnostyki obrazowej. 4. Opracowanie i wdrożenie rozwiązań zwiększających dostęp do badań diagnostyki obrazowej. | 2023-10-01 | 2024-10-31 | Kamień 1. Wytypowanie badań diagnostyki laboratoryjnej do zakupienia w laboratoriach zewnętrznych, zawarcie odpowiednich umów. | 2023-11-30 | [16 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | Uwzględniono oszczędności związane z optymalizacją zlecanych i wykonywanych badań, oszacowano globalnie na podstawie obecnych kosztów diagnostyki. | Poprawa dostępności do badań diagnostycznych, skrócenie czasu hospitalizacji zależnego od wyniku tych badań. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Wytypowanie oznaczeń lub metod do uruchomienia w pracowniach IPCZD. | 2023-12-31 | 0 | 200000 | 0 | 0
[7 empty] | Kamień 3. Audyt wykorzystania zasobów w poszczególnych pracowniach diagnostycznych i ew. wdrożenie potrzebnych zmian organizacyjnych lub strukturalnych. | 2024-05-31
[7 empty] | Kamień 4. Audyt zlecania badań laboratoryjnych oraz efektywności ich wykorzystania w procesie diagnostyki i leczenia, analiza wyników i wdrożenie działań naprawczych, w tym wydanie odpowiednich zaleceń. | 2024-09-30
[7 empty] | Kamień 5. Audyt zapotrzebowania na badania diagnostyczne inne niż laboratoryjne, określenie faktycznych potrzeb | 2024-09-30
[7 empty] | Kamień 6. Opracowanie i wdrożenie rozwiązań pozwalających na zwiększenie liczby badań diagnostycznych innych niż laboratoryjne poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania infrastruktury i dostępnej aparatury. | 2024-10-31
6 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Zwiększenie przychodu IPCZD z tyt. badań naukowych. | Z-ca Dyr. ds. Nauki | Celem zadania jest zwiększenie przychodów Instytutu z tytułu prowadzonych projektów naukowych finansowanych przez Agencję Badań Medycznych, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Komisji Europejskiej, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, w tym zespołów badawczych, kadry i infrastruktury Działu Badań Naukowych, Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych oraz zwiększenie przychodów Instytutu z tytułu prowadzonych badań klinicznych i obserwacyjnych komercyjnych przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, w tym zespołów badawczych, kadry i infrastruktury Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych. Realizacja ww. celów zostanie zrealizowana z wykorzystaniem i wsparciem zaplanowanego do utworzenia biobanku. | 2023-10-01 | 2026-12-31 | Kamień 1. Realizacja grantów w ramach programu Horyzont Europa, Agencji Badań Medycznych, fundacji. | 2026-12-31 | 90000 | 1138189.3846 | 98436.8885 | 132662.6273 | 13280911.3508 | Komisja Europejska Agencja Badań Medycznych (w tym 4,7 mln zł w roku 2026). | Nakłady poniesione w związku z realizacją projektu. | 291240.636 | Komisja Europejska. Agencja Badań Medycznych. | Nakłady poniesione w związku z realizacją projektu. | 3974429.5274 | Komisja Europejska. Agencja Badań Medycznych. | Nakłady poniesione w związku z realizacją projektu. | 4292971.994 | Komisja Europejska. Agencja Badań Medycznych. | Nakłady poniesione w związku z realizacją projektu. | 130723.1185 | 1229588.8014 | 236523.8534 | 282151.4111 | Przyjęto planowane kwoty środków otrzymanych od instytucji finansujących oraz planowane koszty do poniesienia podczas realizacji projektów. W efekcie finansowym uwzględniono nadwyżkę przychodów nad kosztami bezpośrednimi, pozwalającą pokryć narzuty kosztów pośrednich ponoszonych w Instytucie, w części rozlicznej na projekty naukowe i badania kliniczne. | Zadanie wpisuje się w realizację polityki naukowej Państwa w obszarze medycyny pediatrycznej. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Kontynuacja i rozwój w obszarze komercyjnych badań klinicznych i operacyjnych. | 2026-12-31 | 40723.1185 | 91399.4168 | 138086.9649 | 149488.7838
7 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Rozwój dydaktyki w Instytucie. | Z-ca Dyr. ds. Nauki, Kierownik Sekcji Szkoleń | Kontynuacja współpracy z Uczelniami Medycznymi w zakresie organizacji i realizacji zajęć klinicznych oraz seminariów dla studentów III, IV, V, VI roku (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz z Uczelnia Łazarskiego) - zwiększenie liczby studentów. Kontynuacja współpracy z CMKP dot. utworzenia katedr dydaktycznych na terenie Instytutu. Kontynuacja współpracy z Wyższą Szkołą Rehabilitacji w zakresie organizacji praktyk dla studentów kierunku fizjoterapii oraz dietetyki. Działania zwiększające przychody: 1. Zwiększenie liczby studentów realizujących zajęcia kliniczne i seminaria. 2. Realizacja inwestycji - budynku dydaktycznego jako bazy dla szkoleń rosnącej liczby studentów - koszt inwestycji 24,9 mln zł. Główne założenia: 1. Z roku na rok przychody z działalności dydaktycznej ulegną zwiększeniu. 2. Liczba studentów zwiększy się. Korzyści społeczne: Wpływ na zwiększenie się liczby lekarzy na rynku pracy. Korzyści pozafinansowe dla IPCZD - rekrutacja studentów do pracy w IPCZD. IPCZD realizuje obecnie przychody dotyczące kształcenia przed i podyplomowego oraz wynajmu sal wykładowych w wys. 426 tys. zł rocznie. IPCZD w latach 2024-2026 będzie sukcesywnie zwiększał liczbę studentów medycyny szkolonych na 2 uczelniach. Instytut obejmie szkoleniem kolejne roczniki studentów i zwiększy liczbę studentów na każdym roku. Zgodnie z szacunkami wykonanie zadań szkoleniowych jest możliwe tylko na bazie inwestycji w postaci nowego budynku szkoleniowego od roku akademickiego 2025/26. Szkolenie studentów medycyny wpisuje się w strategię państwa, związaną z niedoborem lekarzy. Obecnie i w przyszłości IPCZD będzie drugim ośrodkiem po Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkolącym studentów medycyny w zakresie pediatrii w województwie mazowieckim i jednym z największych w Polsce. Oszacowanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów utrzymania budynku szkoleniowego obecnie nie jest możliwe. IPCZD planuje pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez wynajmowanie sal wykładowych i seminaryjnych dla celów szkoleń komercyjnych w weekendy. | 2023-10-31 | 2026-12-31 | Kamień 1. Pawilon dydaktyczny - budowa i oddanie do użytku. | 2025-09-30 |  |  | -162155.7642 | -486467.2926 | 24990000 | 24 927 525 MZ/ 62 475 środki IPCZD | Budowa pawilonu dydaktycznego | [6 empty] | 24990000 | 24 927 525 MZ/ 62 475 środki IPCZD | Budowa pawilonu dydaktycznego | 76673.6 | 29097.6 | -126769.3642 | -456134.4926 | Szacunki wynikające z warunków współpracy prowadzonej z podmiotami zewnętrznymi w obszarze szkoleń. W kalkulacji uwzględniono bieżące koszty użytkowania pawilonu dydaktycznego. | Zwiększenie liczby studentów kierunku lekarskiego. Organizacja i realizacja kursów z zakresu kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, nefrologii dziecięcej, gastroenterologii dziecięcej dla lekarzy specjalizujących się w w/w dziedzinach. Nabycie umiejętności praktycznych przez studentów kierunku fizjoterapia oraz dietetyka. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Realizacja i organizacja kształcenia w obszarze pielęgniarskim (zadanie ciągłe). | 2026-12-31
[7 empty] | Kamień 3. Realizacja i organizacja zajęć klinicznych i seminariów dla studentów UKSW (zadanie ciągłe). | 2026-12-31 | 2206.4 | 8732.8 | 10478.4 | 12575.2
[7 empty] | Kamień 4.Realizacja i organizacja zajęć klinicznych i seminariów dla studentów Uczelni Łazarskiego (zadanie ciągłe). | 2026-12-31 | 43427.2 | 13196.8 | 15308 | 17757.6
[7 empty] | Kamień 5. Kontynuacja zadania, prowadzenie katedr dydaktycznych: Kardiologii Dziecięcej, Neurologii Dziecięcej, Nefrologii Dziecięcej, Katedra Gastroenterologii Dziecięcej (zadanie ciągłe). | 2026-12-31 | 14400 | 0 | 9600 | 0
[7 empty] | Kamień 6. Realizacja praktyk dla studentów kierunku fizjoterapia oraz dietetyka (zadanie ciągłe). | 2026-12-31 | 16640 | 7168 | 0 | 0
8 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Procesowe optymalizowanie zasobów ludzkich | Kierownik Działu Polityki Personalnej i Wynagrodzeń/ Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych/ Dyrektor Instytutu | Cele zadania: 1. Optymalizacja zatrudnienia w Instytucie: dostosowywanie (zmniejszanie, zwiększanie) poziomu zatrudnienia w związku ze zmianami w działalności Instytutu (nowe obszary działalności klinicznej, elektronizacja procesów). Zmiana struktury zatrudnienia: rozwój grupy personelu wspierającej stanowiska specjalistyczne (np. stanowiska asystenckie/ sekretarskie dla lekarzy, delegacja zadań z pielęgniarek na opiekunów medycznych). 2. Utrzymanie personelu poprzez rozwój/ szkolenia: kontynuowanie polityki wsparcia rozwoju pracowników poprzez realizację zarządzeń Dyrektora dot. dokształcania pracowników. 3. Wdrożenie systemu doskonalenia Instytutu poprzez zgłaszanie przez pracowników pomysłów rozwiązania problemów, usprawnień i ryzyk (typu Sherlock Waste). 4. Wdrożenie systemu ocen pracowniczych (jako narzędzia wspomagającego przegląd zasobów oraz tworzącego przestrzeń do wzmacniania komunikacji). 5. Wprowadzenie zmian w systemie wynagradzania pracowników/osób współpracujących poprzez wskazywanie i aktualizowanie (oraz monitoring) obszarów z działalności medycznej, gdzie można zastosować dodatkowe wynagrodzenia za czynność/świadczenia pozwalające zwiększyć wynik finansowy (efektywne wykorzystanie zasobów) i zoptymalizować działanie IPCZD (w tym zmniejszenie kolejek do świadczeń medycznych, co daje systemowy zysk w postaci mniejszego ryzyka chorób związanych z brakiem szybko dostępnego świadczenia). 6. Ewolucja Regulaminu Wynagradzania w zakresie zmniejszenia odpraw emerytalnych. Powyższe działania mają przemodelować i wykreować zasób personelu w ten sposób, by stał one się bardziej stabilny (mniejsza fluktuacja), bardziej efektywny. Zakres działania to wzmacnianie personelu wyspecjalizowanego poprzez delegację zadań nie wymagających fachowej specjalistycznej wiedzy na inne stanowiska pomocnicze - dzięki czemu uzyskujemy większą efektywność. Przeciwdziałanie różnym trendom wypalenia zawodowego poprzez odpowiednie systemy motywacyjne i rozwiązania w miejscu pracy. Wzmocnienie zadowolenia z pracy poprzez stymulację rozwiązań w obszarach wysokodochodowych pozwalających pracownikom zwiększyć przychody w zamian za efekty w pracy. Przesuwanie średniego wieku zatrudnienia w dół. Zadania z tym związane to: zmiana Regulaminu Wynagradzania w zakresie zmniejszenia odpraw emerytalnych do wysokości ustawowej. Co do zasady ogólnej przyjęcie zasady, że w obszarach, gdzie nie ma przeszkód prawnych zatrudnienie po przejściu na emeryturę na podstawie umowy cywilnoprawnej. | 2024-01-01 | 2025-12-31 | Kamień 1. Wdrożenie systemu okresowych ocen pracowniczych. | 2023-12-31 | [16 empty] | 0 | 2591399.4121 | 2505539.3533 | 1549693.8765 | Zastąpienie umów cywilnoprawnych (kamień 2) - oszczędność: koszty ZFŚS, PFRON, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia za czas choroby. Odprawy (kamień 5), liczba odchodzących pracowników utrzyma się na obecnym poziomie, w następnych latach będzie minimalnie mniejsza (kontynuacja umów i ich wygasanie). Dla oszacowania przychodów (kamień 4) przyjęto 2,5% wzrost liczby leczonych pacjentów w oddziałach (wzrost o 10 mln zł/12 mcy), dla oszacowania kosztów założono, że 1/3 tego wzrostu spowoduje wzrost liczby osobodni (pozostałe 2/3 będą możliwe dzięki skróceniu pobytów w obecnej strukturze hospitalizacji), co spowoduje wzrost kosztów zmiennych. | W przypadku odpraw mniejsze rezerwy. W przypadkach dodatkowego wynagrodzenia za czynności/ świadczenia (dochodowe) zwiększenie wyniku finansowego. Realizacja zadania (kamień 4) powinna przełożyć się na zwiększenie wykorzystania aparatury medycznej w okresie jej technicznej użyteczności. Zwiększenie przelotowości spowoduje skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na świadczenie oraz skróci jego czas pobytu w szpitalu. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Określenie stanowisk, gdzie można pracownikowi zaproponować umowę cywilnoprawną po przejściu na emeryturę. | 2024-01-01 |  | 200000 | 150000 | 100000
[7 empty] | Kamień 3. Optymalizacja systemu dyżurowego osób funkcyjnych. | 2024-01-01 |  | 250000
[7 empty] | Kamień 4. Zidentyfikowanie obszarów wymagających zwiększenia efektywności pracy.Wdrożenie zmian motywacyjnych w systemie wynagradzania opartych o mierniki zmiany efektywności. Zmiana sposobu wynagradzania osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych z płatności zryczałtowanej (godzina, dyżur) na płatność za czynność. Okresowe monitorowanie skuteczności wprowadzonych rozwiązań oraz wprowadzenia korekt. | 2024-06-30 |  | 2141399.4121 | 2355539.3533 | 449693.8765
[7 empty] | Kamień 5. Zmiana Regulaminu Wynagradzania z partnerami społecznymi w zakresie zmniejszenia odpraw emerytalnych. | 2025-12-31 |  |  |  | 1000000
9 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Modernizacja infrastruktury Instytutu | Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych, Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych | Rada Ministrów w dniu 31 lipca 2023r. uchwaliła program inwestycyjny pn. Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". Działanie dotyczy zadania nr 2 Centrum Psychiatrii i Onkologii w IPCZD z zatwierdzonego programu wieloletniego. Elementy z zadania nr 1 Modernizacja i doposażenie infrastruktury strategicznej IPCZD w 10 budynkach podmiotu są zawarte w programie restrukturyzacyjnym pod nr: 3 (zmiana strategii dotycząca hospitalizacji) i 10 (przyjazny szpital). Celem działania jest poprawa dostępności pacjentów < 18r. ż do świadczeń z zakresu psychiatrii i onkologii oraz zapewnienie im odpowiednich i komfortowych warunków opieki. Ponadto inwestycja ma na celu zwiększenie liczby wykonywanych świadczeń w komórkach organizacyjnych objętych wsparciem. Główne zadania: 1. Zakończenie inwestycji pn.: Centrum Psychiatrii i Onkologii dla dzieci i młodzieży w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka - przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Efektem przeprowadzonych prac będzie poprawa warunków lokalowych dla pacjentów oraz pracowników Instytutu. 2. Zwiększenie liczby wykonywanych świadczeń w następujących komórkach Instytutu: a) Poradnie specjalistyczne: Onkologiczna dla Dzieci i Młodzieży, Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży b) Oddziały dzienne: Oddział Dzienny Chemioterapii, Oddział Dzienny Psychiatrii Dziecięcej c) Oddział stacjonarny: Oddział Onkologii 3. Utworzenie nowego oddziału stacjonarnego - Oddziału Psychiatrii Dziecięcej i zakontraktowanie świadczeń w ramach III poziomu referencyjnego - Ośrodka Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej 4. Zakup systemu UnitDose- system przygotowania i dystrybucji leków w formie gotowej wydawanych z centralnej apteki na oddziały szpitalne. Ujęte w tabeli daty zakończenia inwestycji są zgodne z przyjętym harmonogramem dla zatwierdzonego programu wieloletniego. Z uwagi na opóźnienia spowodowane brakiem umowy pomiędzy IPCZD a MZ na dzień przesłania programu restrukturyzacji, harmonogram może ulec wydłużeniu. | 2023-09-30 | 2026-01-31 | Kamień 1. Podpisanie umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację programu wieloletniego. | 2023-09-30 |  |  |  |  | 87969610 | Fundusz Medyczny |  | 14511065 | Fundusz Medyczny |  | 38660820.5 | Fundusz Medyczny |  | 34797724.5 | Fundusz Medyczny |  | 0 | 0 | -2054488.2766 | -2976283.5872 | W kalkulacji efektu finansowego przyjęto planowany wzrost kosztów związany z uruchomieniem O.Psychiatrii Dziecięcej, oraz powiększeniem O.Onkologii, O.Dziennego Chemioterapii, O. Dziennego Psychiatrii Dziecięcej, uwzględniono także spodziewany wzrost przychodów związany z rozszerzoną działalnością. Dodatkowo uwzględniono oszczędności w kosztach leków związanych z uruchomieniem Systemu UnitDose. Dodatkowym efektem ekonomomicznym wprowadzenia systemu UnitDose jest możliwość oszczędzenia czasu pracy personelu pielęgniarskiego w obszarze podaży leków (wartość roczna rzędu 860 tys. zł), który będzie mógł być przesunięty do innych zadań. | 1. Wsparcie polityki państwa i wzrost dostępu do świadczeń z zakresu priorytetowych dziedzin medycyny: onkologii i psychiatrii. 2. Przyjazne środowisko pobytu pacjenta i ich rodzin. 3. Nowoczesne rozwiązania architektoniczne odpowiadające standardom europejskim wpływającym na ograniczanie rozpowszechniania się i transmisji patogenów, w tym obniżanie ryzyka zakażeń szpitalnych. 4. Automatyzacja procesu zlecania i wydawania leków- mniejsze obciążenie pracy personelu czynnościami administracyjnymi i wzrost bezpieczeństwa prowadzonych terapii. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Zakończenie prac remontowo-budowlanych i odbiór nowego budynku (uzyskanie decyzji - pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego) | 2025-06-30
[7 empty] | Kamień 3. Wdrożenie i uruchomienie systemu UnitDose we wszystkich oddziałach szpitalnych. | 2025-06-30
[7 empty] | Kamień 4. Rekrutacja i zatrudnienie personelu medycznego niezbędnego do realizacji świadczeń. | 2025-07-31
[7 empty] | Kamień 5. a. Wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz kontraktowanie świadczeń z Płatnikiem Publicznym: - utworzenie 30-łóżkowego Oddziału Psychiatrii Dziecięcej. b. Pozostałe planowane zamiany w zakresie działalności klinicznej: - wzrost liczby łóżek z 57 do 62 w Oddziale Onkologii - wzrost liczby łóżek z 6 do 8 w Oddziale Dziennym Chemioterapii - wzrost liczby łóżek z 15 do 30 w Oddziale Dziennym Psychiatrii Dziecięcej | 2025-07-31
[7 empty] | Kamień 6. Działalność operacyjna działania | 2025-07-31 |  |  | -2054488.2766 | -2976283.5872
[7 empty] | Kamień 7. Aktualizacja oceny wpływu wprowadzonych zmian. | 2026-01-31
10 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Nowoczesny szpital | Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych | Celem zadania jest wzrost komfortu i bezpieczeństwa pacjentów i ich rodzin, a także poprawa ergonomii pracy pracowników Instytutu. Zaplanowano prace remontowo- budowlane w 10 budynkach szpitala poprzez modernizację istniejących pomieszczeń poprawiając ich stan techniczny oraz układ funkcjonalny. Inwestycja umożliwi poprawę infrastruktury szpitala i dostosowanie jej do aktualnych przepisów prawa, wymogów sanitarnych oraz gwarantując wzrost dostępności dla pacjentów z niepełnosprawnościami. Inwestycja będzie finansowana dzięki realizacji programu wieloletniego pn.: "Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", zadanie nr 1 "Modernizacja i doposażenie infrastruktury strategicznej IPCZD w 10 budynkach podmiotu". Z uwagi na powyższe termin realizacji działania (komórka G58-59) to 30 czerwca 2027 zgodnie z przyjętym harmonogramem z programu wieloletniego (w programie restrukturyzacyjnym wskazano datę 31.12.2026r.- ostatni dzień planu restrukturyzacji. Komórki IPCZD objęte inwestycją: a) Poradnie specjalistyczne: Endokrynologiczna, Ginekologii Dziecięcej, Diabetologiczna, Foniatryczno- Audiologiczna Laryngologiczna, Logopedyczna, Rehabilitacji Pediatrycznej, Okulistyczna; b) Oddziały dzienne: Oddział Dzienny Rehabilitacji Narządu Ruchu, Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej; Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii c) Zakłady w skład których wchodzą pracownie laboratoryjne: Zakład Patomorfologii (Pracownia Autopsji, Pracownia Diagnostyki Histo i Cytopatologicznej, Pracownia Immunologii), Zakład Genetyki Medycznej (Pracownia Genetyki Molekularnej, Pracownia Cytogenetyki i Hodowli Tkanek, Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej), Laboratorium Badań Podstawowych, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej (Pracownia Farmakokinetyki, Pracownia Hormonów Steroidowych i Zaburzeń Metabolizmu, Pracownia Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Pracownia Wad Metabolizmu); d) Części wspólne szpitala np. dźwigi osobowe Koncepcja przeprowadzenia kompleksowej modernizacji przestrzeni szpitala zakłada etapowość prac, która pozwoli na utrzymanie udzielania świadczeń zdrowotnych w Instytucie w sposób nieprzerwany. Efektem przeprowadzonych prac będą również zmiany organizacyjne w Instytucie, zatwierdzone pozytywną opinią o celowości inwestycji: - wzrost liczby łóżek w Oddziale Diabetologii o 8 - wzrost liczby łóżek w Oddziale Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii o 5 - wzrost liczby łóżek w Klinice Rahabilitacji o 4 - uruchomienie oddziału krótkich hospitalizacji | 2023-10-01 | 2026-12-31 | Kamień 1. Bieżący nadzór nad realizacją inwestycji w ujęciu technicznym i administracyjnym w oparciu o zatwierdzony harmonogram (zadanie ciągłe). | 2026-12-31 |  | 5200.8333 | 57209.1667 | 631323.4236 | 207342280 | Fundusz Medyczny; w tym: 65,7 mln zł w 2026 r. i 20,7 mln zł w 2027 r. |  | 500000 | Fundusz Medyczny |  | 68379398.5 | Fundusz Medyczny |  | 51971779.5 | Fundusz Medyczny |  | 0 | 5200.8333 | 57209.1667 | 631323.4236 | W kalkulacji efektu finansowego przyjęto planowany wzrost kosztów związany z powiększeniem O.Dziennego Rehabilitacji Neurologicznej, O. Audiologii i Foniatrii, O. Diabetologii, uwzględniono także spodziewany wzrost przychodów związany z rozszerzoną działalnością. | 1. Poprawa warunków pobytu pacjentów i ich rodzin w IPCZD oraz wprowadzenie racjonalnych usprawnień i udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami. 2. Wzrost standardów bezpieczeństwa dzięki dostosowania pomieszczeń Instytutu do przepisów prawa w tym wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz zmniejszenie ryzyka wystąpień zakażeń szpitalnych 3. Unowocześnienie infrastruktury komórek szpitala, która ma wpływ na bezpieczeństwo pracowników i ich ergonomię pracy. 4. Wzrost konkurencyjności Instytutu na rynku usług zdrowotnych. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Przeprowadzenie ankiety satysfakcji pacjentów i pracowników w oparciu o kwestionariusze oceny. Sporządzenie raportu końcowego z oceny pacjentów i pracowników. Ankiety będą przeprowadzane wraz z postępem prac (zadanie ciągłe raz na rok). | 2026-12-31
11 | Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" | Zarządzanie nieruchomościami | Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych | Działania z zakresu gospodarowania nieruchomościami mające na celu wygenerowanie przychodu na rzecz Instytutu: 1) Sprzedaż mieszkań w bloku przy ulicy Dzięcieliny 5 w Warszawie, którego właścicielem jest Instytut. 2) Sprzedaż działek przy ulicy Wisienki w Warszawie, których właścicielem jest Instytut, a nieruchomość jest zbędna do prowadzenia działalności statutowej. 3) Przekazanie w zarządzanie nieruchomości, których stan prawny nie pozwala na chwile obecną na sprzedaż, w zarządzanie spółce zależnej od Instytutu (Patron), zajmującej się zarządzeniem nieruchomościami, celem zwiększenia przychodów oraz uregulowania stanu prawnego. 4) Wydzierżawienie odpłatne części działki na terenie Instytutu na rzecz Veolia Energia Warszawa S.A., celem wybudowania kotłowni pozwalającej na dostawy energii cieplej i elektrycznej po niższych cenach. | 2023-10-01 | 2026-12-31 | Kamień 1. Sprzedaż mieszkań - uzyskanie odpowiednich zgód i podpisanie umów sprzedaży nieruchomości. | 2024-03-31 |  | -1053557 | 1053557 | [13 empty] | 0 | 6425892.51 | -6204492.51 | 0 | W kalkulacji uwzględniono przychody ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż mieszkań - 1 539 216 zł, sprzedaż działek - 7 368 780 zł), efekty finansowe w tym obszarze pomniejszono o wartość księgową netto sprzedawanych nieruchomości (wartość mieszkań wraz z gruntem - 2 592 773 zł, wartość działek - 30,49 zł). Odnośnie kamienia 3 zakres nieruchomości przekazanych do spółki zależnej i oszacowanie możliwych do uzyskania przychodów zostanie ustalony do końca 2023 r. W kamieniu 4 przyjęto szacowane przychody z tytułu wydzierżawienia części działki na rzecz firmy Veolia. | Możliwość skupienia działań zarządczych Instytutu na głównych obszarach działalności związanych z leczeniem pacjentów. Ograniczenie potrzeb związanych z utrzymaniem i modernizacją nieruchomości. Realizacja oczekiwań społecznych związanych ze sprzedażą mieszkań wieloletnim pracownikom. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Sprzedaż działek - uzyskanie odpowiednich zgód i podpisanie umów sprzedaży nieruchomości. | 2024-01-31 |  | 7368749.51 | -7368749.51
[7 empty] | Kamień 3. Przekazanie w zarządzanie nieruchomości spółce zależnej od Instytutu (Patron) | 2023-12-31
[7 empty] | Kamień 4. Podpisanie umowy dzierżawy z Veolia Energia Warszawa S.A. | 2024-06-30 |  | 110700 | 110700
12 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Zarządzanie zadłużeniem Instytutu | Główny Księgowy | Celem jest kontynuowanie działań mających na celu zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia poprzez negocjowanie spłaty zobowiązań i podpisywanie porozumień z wierzycielami pierwotnymi. IPCZD dąży do umorzenia 100% kosztów wynikających z nieterminowego regulowania zobowiązań, w innych przypadkach w procesie negocjacyjnym będzie uzyskiwana najwyższa możliwa wartość umorzenia. Drugim celem działania jest uzyskanie dodatkowej 3-letniej karencji (od 03.2025r. do 02.2028 r.) w spłacie kapitału nieoprocentowanej pożyczki MSP na kwotę 88,3 mln zł, która pozwoli na spłatę (833 tys. miesięcznie) oprocentowanych pożyczek udzielonych przez inne instytucje finansujące, a tym samym obniżenie kosztów finansowych.Trzecim celem działania jest wystąpienie z wnioskiem o umorzenie 15% pożyczki WFOŚiGW tj. kwoty 4,05 mln zł wniesionej kaucji, która zostanie przeznaczona na spłatę najpilniejszych zobowiązań. | 2023-10-01 | 2026-12-31 | Kamień 1. Umorzenie 15% pożyczki WFOŚiGW i spłata najpilniejszych zobowiązań. | 2025-03-31 |  |  | 326318 | 383590 | [12 empty] | 295500 | 43500 | 720670 | 1871010 | Kalkulację sporządzono na podstawie faktycznej spłaty należności głównej oraz faktycznego umorzenia kosztów w związku z podpisanymi porozumieniami w pierwszej połowie 2023 roku oraz na podstawie obecnego harmonogramu i oprocentowania pożyczek od instytucji finansujących z uwzględnieniem wpływu spłaty kapitału na obniżenie kosztów finansowych. | Zapewnienie ciągłości dostaw i usług i dobrych relacji z wierzycielami pierwotnymi oraz obniżenie zadłużenia wobec instytucji finansujących. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Podpisanie aneksu dot. 3-letnią karencji w spłacie kapitału pożyczki MSP i spłata pożyczek od instytucji finansujących. | 2026-12-31 |  |  | 350852 | 1443920
[7 empty] | Kamień 3. Spłata zobowiązań wobec wierzycieli pierwotnych i umorzenie kosztów finansowych na podstawie podpisywanych porozumień. | 2026-12-31 | 295500 | 43500 | 43500 | 43500
13 | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju technologii medycznych Instytutu | Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych, Z-ca Dyrektora ds. Nauki | Celem zadania jest zwiększenie innowacyjności Instytutu w następujących obszarach: 1. Procesy: m.in.: w obszarach diagnostyki laboratoryjnej: zastąpienie technik manualnych - automatycznymi, mikropróbkowanie (ograniczenie materiału pobieranego od pacjenta), cyfrowa platforma preparatów histologicznych (WSI - whole slide imaging), opracowanie klasyfikatora dla nowotworów OUN u dzieci, utworzenie screeningu noworodkowego w niedoborach odporności w Polsce, techniki telemedycznego wspomagania diagnostyki w otolaryngologii 2. Usługi: wprowadzenie do diagnostyki sekwencjonowania całogenomowego (WGS), mikromacierzy SNP i macierzy o wysokiej rozdzielczości, wprowadzenie nowych technik szybkiej diagnostyki zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych a także pierwotnych i wtórnych chorób autozapalnych i zaburzeń odporności. 3. Wytworzone produkty: w obszarze genetyki klinicznej: badanie pilotażowe - wykorzystanie sztucznej inteligencji (Al) we wczesnym i wiarygodnym wykrywaniu chorób uwarunkowanych genetycznie, w obszarze gastroenterologii: wprowadzenie do rutynowej diagnostyki: elastografii śledziony u pacjentów z chorobami wątroby, endoskopii dwubalonowej, endosonografii; w obszarze rehabilitacji: wprowadzenie technologii opartej na rzeczywistości wirtualnej i systemach robotycznych i zaawansowanej technologii medycznej do prowadzenia nowoczesnej kompleksowej rehabilitacji pediatrycznej; w obszarze chirurgii: zastosowanie medycyny robotycznej, tj. technik minimalnego dostępu w przypadku chirurgii wątroby i trzustki Wielowymiarowa analiza rozwoju Instytutu pozwoli na opracowanie kierunku zmian i rozwoju prowadzonej działalności co bezpośrednio przełoży się na wzrost konkurencyjności podmiotu nie tylko w Polsce wśród szpitali pediatrycznych, ale także na rynku europejskim. Nowoczesne metody diagnozowania i leczenia gwarantują wysoką jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez m.in. zastąpienie zabiegów inwazyjnych procedurami obarczonymi niskim ryzykiem powikłań, zastosowanie procedur z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik. Zaproponowane zadania to również rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających Instytutem. Kluczowe zadania: 1. Ustalenie listy priorytetów i wdrożeń w ramach zgłoszonych inwestycji do strategii rozwoju technologii medycznych Instytutu w aspekcie organizacyjnym, finansowym i zarządczym. 2. Pozyskiwanie dotacji na badania i rozwój zgodnie z przyjętymi zadaniami w Strategii ze środków pozabudżetowych. 3. Sukcesywne wdrażanie nowych technologii. 4. Analiza wprowadzonych działań i aktualizacja planu rozwoju. Każde z zaproponowanych zadań w strategii rozwoju technologii medycznych jest oddzielną inwestycją wymagającą nakładów. Na obecnym etapie planowane działania mają charakter kierunkowy, oszacowanie danych dot. możliwych do uzyskania przychodów i koniecznych do poniesienia nakładów i kosztów w poszczególnych inwestycjach będzie opracowane na etapie ich szczegółowego planowania. | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Kamień 1 Oszacowanie potencjału rynkowego zaproponowanych innowacji oraz oszacowanie przyszłych przychodów z nowych wdrożeń. Opracowanie listy priorytetów. | 2023-12-01 | [21 empty] | 1. Zapewnienie możliwości kompleksowego, nowoczesnego diagnozowania i leczenia z minimalizowaniem konieczności korzystania z usług podmiotów zewnętrznych oraz ograniczenie liczby przypadków leczenia poza granicami kraju w przypadku świadczeń możliwych do wykonania w Polsce. 2. Rozwój kadr medycznych. 3. Wzrost konkurencyjności Instytutu na rynku usług zdrowotnych. | Proszę wypełnić w kolejnych zakładkach
[7 empty] | Kamień 2. Planowanie harmonogramów wdrożeń oraz szczegółowych budżetów. Każdy z planów powinien zawierać analizę ryzyka oraz potencjalnych obszarów niepowodzenia. | 2024-01-31
[7 empty] | Kamień 3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych w formie dotacji, projektów na realizację zadań ujętych w strategii rozwoju technologii medycznych Instytutu (zadanie ciągłe). | 2025-12-31
[7 empty] | Kamień 4. Bieżący monitoring kwartalna analiza z postępów prac (zadanie ciągłe). | 2026-12-31
[7 empty] | Kamień 5. Aktualizacja oceny wpływu wprowadzonych procesów, metod, technik i produktów. Aktualizacja planów strategii i rozwoju na kolejne lata (zadanie ciągłe). | 2026-12-31
| Osoba do kontaktu: | dr n. med. Marek Migdał Dyrektor Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
| Nr telefonu: | 22 815 16 00
Note on K40: Joanna Chudek: Po rozmowie z P. Prof. P. Sochą- przyjmujemy wzrost o 20%
Note on K41: Joanna Chudek: coroczny wzrost przychodów - ok. 16%
Note on J43: Joanna Chudek: Fizjoterapia -39800, dietetyka 5000
Note on K43: Joanna Chudek: przy założeniu, że: liczba studentów nie zmniejszy się, uczelnia zaakceptuje wyższą stawkę

## Prognoza - RZiS
PROGNOZA - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Lp. | Wyszczególnienie | 2021 r. - wykonanie - | 2022 r. - wykonanie - | 2023 r. - prognoza - | 2024 r. - prognoza - | 2025 r. - prognoza - | 2026 r. - prognoza -
A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 511812438 | 553152867 | 674289402.367 | 755153996.8677 | 788419992.5977 | 819900697.6989
- | od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: | 514919144 | 563641557 | 682364173.4696 | 763648656.0676 | 797084544.9817 | 828738541.1305
A.I.1. | -z Narodowego Funduszu Zdrowia | 465249092 | 508024661 | 612640020.4851 | 678849544.5718 | 709620775.9605 | 738339401.0536
A.I.2. | - z Ministerstwa Zdrowia | 15190628 | 18619771 | 21600000 | 22723200 | 23177664 | 23641217.28
A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -3106706 | -10488690 | -8074771.1027 | -8494659.2 | -8664552.384 | -8837843.4317
A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. | Koszty działalności operacyjnej | 508592237 | 648087863 | 758661955.8548 | 810779257.678 | 837111482.4649 | 869034066.3142
B.I. | Amortyzacja | 24018213 | 31330182 | 40648435.528 | 44966275.6472 | 46967270.649 | 53888324.0732
B.II. | Zużycie materiałów i energii | 154663348 | 240135013 | 272846016.591 | 288859108.8813 | 299089709.0313 | 310059290.8808
B.III. | Usługi obce | 53974767 | 65149705 | 83304788.548 | 90153284.2709 | 92175394.6431 | 94327492.8654
B.IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 2475115 | 2922091 | 4090789.9886 | 4303511.068 | 4389581.2893 | 4477372.9151
- | podatek akcyzowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.V. | Wynagrodzenia | 228656266 | 257604781 | 299417126 | 320113200 | 330151840 | 340016707
B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 43767060 | 49121966 | 57095050 | 61041529 | 62955770 | 64836876
- | w tym emerytalne | 19846187 | 22322131 | 25945281 | 27738650 | 28608524 | 29463341
B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1037468 | 1824125 | 1259749.1993 | 1342348.8106 | 1381916.8521 | 1428002.5798
B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. | Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) | 3220201 | -94934996 | -84372553.4878 | -55625260.8103 | -48691489.8672 | -49133368.6153
D. | Pozostałe przychody operacyjne | 32377041 | 100147547 | 54481335.6578 | 65039879.3884 | 59893428.1941 | 64849464.8671
D.I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65008 | 16246 | 0 | 0 | 0 | 0
D.II. | Dotacje | 19902186 | 13927702 | 12214688.0088 | 12373478.9529 | 13534966.4727 | 19880320.3294
D.III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25942 | 121699 | 0 | 0 | 0 | 0
D.IV. | Inne przychody operacyjne | 12383905 | 86081900 | 42266647.649 | 52666400.4354 | 46358461.7215 | 44969144.5377
E. | Pozostałe koszty operacyjne | 753261 | 1213011 | 1135000 | 3786825.49 | 1217900.4 | 1242258.408
E.I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 151158 | 267147 | 0 | 0 | 0 | 0
E.III. | Inne koszty operacyjne | 602103 | 945864 | 1135000 | 3786825.49 | 1217900.4 | 1242258.408
F. | Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 34843981 | 3999540 | -31026217.83 | 5627793.088 | 9984037.927 | 14473837.8438
G. | Przychody finansowe | 386827 | 1053095 | 480000 | 504960 | 515059.2 | 525360.384
G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.I.a | od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.I.a.- | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.I.b | od jednostek pozostałych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.I.b.- | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.II. | Odsetki, w tym: | 386827 | 1046971 | 480000 | 504960 | 515059.2 | 525360.384
G.II.- | od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.III.- | w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.V. | Inne | 0 | 6124 | 0 | 0 | 0 | 0
H. | Koszty finansowe | 9927394 | 20961334 | 22077200 | 23197080.4 | 22947131.968 | 21556258.1874
H.I. | Odsetki, w tym: | 9855291 | 20920712 | 22030500 | 23147952 | 22897021 | 21505145
H.I.- | dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H.II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H.II.- | w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H.III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H.IV. | Inne | 72103 | 40622 | 46700 | 49128.4 | 50110.968 | 51113.1874
I. | Zysk (Strata) brutto (I+J) | 25303414 | -15908699 | -52623417.83 | -17064327.312 | -12448034.841 | -6557059.9596
J. | Podatek dochodowy | 452213 | 512636 | 540000 | 568080 | 579441.6 | 591030.432
K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L. | Zysk (Strata) netto (K-L-M) | 24851201 | -16421335 | -53163417.83 | -17632407.312 | -13027476.441 | -7148090.3916

## Prognoza - zobowiązania
PROGNOZA - ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM I WYMAGALNE
Lp. | Wyszczególnienie |  | 31.12.2021 r. - wykonanie - | 31.12.2022 r. - wykonanie - | 31.12.2023 r. - prognoza - | 31.12.2024 r. - prognoza - | 31.12.2025 r. - prognoza - | 31.12.2026 r. - prognoza -
A. | Zobowiązania ogółem, w tym: | 1 | 402679130 | 379671948 | 392516158.0616 | 385100245.6437 | 383518188.0679 | 378483983.0234
B. | zobowiązania wymagalne | 2 | 37488518 | 36759187 | 52465143.6986 | 63207337.8348 | 78882099.7636 | 88562194.492
A.1. | Zobowiązania ogółem wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym: | 3 | 12773362 | 9485518 | 10434069.8 | 11477476.78 | 12051350.619 | 12653918.15
B.1. | zobowiązania wymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.2. | Zobowiązania ogółem wobec Urzędu Skarbowego, w tym: | 5 | 5373399 | 4106439 | 4517082.9 | 4968791.19 | 5341450.5293 | 5742059.3189
B.2. | zobowiązania wymagalne wobec Urzędu Skarbowego | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.3. | Zobowiązania ogółem wobec PFRON, w tym: | 7 | 200553 | 243143 | 267457 | 294203 | 323623 | 355986
B.3. | zobowiązania wymagalne wobec PFRON | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.4. | Zobowiązania ogółem z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.4. | zobowiązania wymagalne z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.5. | Zobowiązania ogółem z tytułu pożyczek i kredytów, inne niż w pkt. A.4., w tym: | 11 | 292700731 | 274127001 | 247207912.98 | 211917724.02 | 173712225.41 | 139278290.37
B.5. | zobowiązania wymagalne z tytułu pożyczek i kredytów, inne niż w pkt. B.4. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.6. | Zobowiązania ogółem z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych, w tym: | 13 | 50485146 | 61691018 | 88553224.7312 | 106861774.0424 | 131917878.879 | 151804174.2144
B.6. | zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych | 14 | 30592223 | 30937651 | 44408875.8862 | 53590496.2788 | 67155973 | 75128823
A.7. | Zobowiązania ogółem z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej, w tym: | 15 | 1632861 | 423963 | 608569.8054 | 734392.7816 | 906587.4012 | 1043253.219
B.7. | zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej | 16 | 62976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.8. | Zobowiązania ogółem z tytułu zużycia energii, gazu, wody, w tym: | 17 | 2362342 | 2760839 | 3962995.0087 | 4782351.8391 | 5903679.9297 | 6793645.1386
B.8. | zobowiązania wymagalne z tytułu zużycia energii, gazu, wody | 18 | 378448 | 164668 | 236369.6188 | 285239.4916 | 352120.1949 | 405201.447
A.9. | Zobowiązania ogółem z tytułu zakupu usług obcych (np. remontowych, transportowych, medycznych, itp...), w tym: | 19 | 18940275 | 15274029 | 24248848.0365 | 30075934.4106 | 38255242.2848 | 44490109.285
B.9. | zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu usług obcych (np. remontowych, transportowych, medycznych, itp...) | 20 | 4000783 | 3276018 | 5200963.1936 | 6450773.5645 | 8205095.2188 | 9542367.56
A.10. | Zobowiązania ogółem wobec pracowników, w tym: | 21 | 10649572 | 4631526 | 5094678.6 | 5604146.46 | 5884353.783 | 6178571.4721
B.10. | zobowiązania wymagalne wobec pracowników | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.11. | Pozostałe zobowiązania publicznoprawne ogółem, w tym: | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.11. | pozostałe wymagalne zobowiązania publicznoprawne | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.12. | Pozostałe zobowiązania cywilnoprawne ogółem, w tym: | 25 | 7560889 | 6928472 | 7621319.2 | 8383451.12 | 9221796.232 | 10143975.8552
B.12. | pozostałe wymagalne zobowiązania cywilnoprawne | 26 | 2454088 | 2380850 | 2618935 | 2880828.5 | 3168911.35 | 3485802.485